**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА У ГРАДУ УЖИЦУ 2022-2025. ГОДИНА**

|  |  |
| --- | --- |
| План активности: | **Укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу** |
| Предлагач: | ГРАД УЖИЦЕ |
| Координација и извештавање: | Радна група за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 (Надаље: Радна група) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Јачање поверења између грађана и локалне самоуправе кроз подршку демократским праксама и креирању услуга локалне самоуправе оријентисаних на грађане. | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Град Ужице, Радна група | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља *(показатељ eфекта)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Повећан број грађана који сведочи да је потрошња локалног буџета предмет партиципативног одлучивања. | Број | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 |  | 2022 | +70% више у односу на почетну вредност | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 1: Унапређење регулаторног, организационог и финансијског оквира заактивности у области укључивања грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Град Ужице, Радна група,Градска управа за финансије | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Унапређен учинак градске управе Града Ужица у области укључивања грађана у буџетске процесе | Оцена | ЛИПА -  МЕД 3 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 5 | |
| Унапређен учинак градске управе Града Ужица у области укључивања грађана у поступку доношења локалних прописа и јавних политика | Оцена | ЛИПА -  МЕД 3 | 3 | 2022 | 4 | 5 | 5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.1: Јачање капацитета ЛС за креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у локалном одлучивању | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Градске управе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, стручним службама и посебним организацијама Града Ужица (Правилник о систематизацији) | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Људски ресурси градске управе задужени за креирање и спровођење механизама заукључивање грађана у локалном одлучивању | Број запослених | Интерно, систематизација радних места | 0 | | 2022 | 2 | 3 | 4 |
| Знање и вештина запослених градске управеза креирање и спровођење механизама за укључивање грађана у локалном одлучивању | Број обука | Интерно, МЕД 3 | 3 | | 2022 | 8 | 7 | 6 |
| Квалитет извештаја са јавних расправа о локалном буџету | Оцена | МЕД 3 | 3 | | 2022 | 4 | 4,5 | 5 |
| Изграђени и унапређени механизми за укључивање грађана у одлучивање на нивоу ЛС | Број аката, других механизама | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 1 | | 2022 | 2 | 3 | 4 |
| Изграђени и унапређени механизми за укључивање грађана на нивоу МЗ | Број аката, других механизама | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 1 | | 2022 | 1 | 2 | 2 |
| Изграђени у унапређени механизми за укључивање осетљивих група грађана у одлучивање | Број аката, других механизама | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 1 | | 2022 | 1 | 2 | 2 |
| Буџетска издвајања за пројекте идентификоване кроз „учешће грађана“, укупно | % | Интерно |  | | 2022 |  |  |  |
| Буџетска издвајања за пројекте идентификоване кроз „учешће грађана“, за неразвијене, руралне заједнице | % | Интерно |  | | 2022 |  |  |  |
| Буџетска издвајања за пројекте идентификоване кроз „учешће грађана“, за осетљиве категорије (укључујући пројекте који доприносе смањењу родне неравноправности) | % | Интерно |  | | 2022 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере[[1]](#footnote-2) | Веза са програмским буџетом[[2]](#footnote-3) | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета |  | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 |
| Финансијска подршка донаторских програма, МЕД 3 |  | 0 | 6.000 | 6.600 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[3]](#footnote-4) | Веза са програмским буџетом[[4]](#footnote-5) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.[[5]](#footnote-6) | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 1.1.1 Формирање саветодавног тела за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | Град Ужице | Градоначелница | Април, 2022 | Нису потребна средства |  |  |  |  |
| 1.1.2 Дефинисан и усвојен акт ЈЛС којим се усваја План активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | Град Ужице | Радна група,  Градско веће  Скупштина града Ужица | Децембар 2022 | Нису потребна средства |  |  |  |  |
| 1.1.3 Ревизија и усвајање Правилника о систематизацији | Град Ужице, Градске управе | Начелници градских управа, Градско веће | Децембар 2023 | Нису потребна средства |  |  |  |  |
| 1.1.4 Обуке за запослене у области унапређења извештавања са јавних расправа | Градске управе | Интерно, МЕД 3 | Јули, 2022 | Буџетска средства, МЕД 3 |  | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.5 Дефинисан и усвојен акт ЈЛС који посебно прописује активно укључивање осетљивих група у јавне расправе и друге облике партиципације грађана | Градске управе | Веће, МЕД 3 | Децембар 2022 | Нису потребнасредства |  |  |  |  |
| 1.1.6 Дефинисана и усвојена буџетска издвајања (кроз засебну буџетску линију), за финансирање Локалног програмаза финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Градске управе | Градско веће, Скупштина града Ужица | Децембар, 2022 | Буџетска средства - Текући трошкови |  |  |  |  |
| 1.1.7 Дефинисан и усвојен акт (одлука) ЈЛС, о Локалном програму за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Градске управе | Радна група  Градско веће, Скупштина Града Ужица | Март, 2023 | Нису потребна средства |  |  |  |  |
| 1.1.8 Дефинисано и усвојено Упутство за МЗ о начину активног укључивања грађана током припреме и спровођења развојних програма и финансијских планова МЗ, као и у јавне расправе и друге облике партиципације грађана | Градска управа | Радна група | Април, 2023 | Нису потребна средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.2: Развој система за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | | | | | | | | |
| Институцијаодговорназареализацију: Градске управе, Радна група за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Активно укључени грађани / представници грађанау тело за праћење и партиципативну процену ефеката плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | Број | Интерно, ЛИПА - МЕД 3 | 3 | | 2022 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Приходи из буџета | Нису планирана додатна средства |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 1.2.1 Обуке за запослене за израду и примену алата/механизма за праћење и процену ефеката спровођења Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | Градске управе | Радна група, МЕД 3 | Децембар 2022 | Буџетска средства, МЕД 3 |  | 10 | 12 | 12 |
| 1.2.2 Израда и усвајање алата/механизма за праћење и процену ефеката Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | Градске управе | Радна група | Децембар 2022 | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |
| 1.2.3 Примена алата/механизмаза праћење и процену ефеката Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 и извештавање | Градске управе | Радна група | Март буџетске године за претходну годину | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |
| 1.2.4 Израда и усвајање алата/механизма за праћење и процену ефеката Локалног програма за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Градске управе | Радна група | Децембар 2022 | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |
| 1.2.5Примена алата/механизма за партиципативну процену ефеката Локалногпрограма за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Градске управе | Радна група | Март буџетске године за претходну годину | Нису потребна додатна средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 2: Информисање, консултовање и активно укључивање грађана у локалном одлучивању кроз јавне расправе и друге облике партиципације грађана | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање:Градске управе, Радна група за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у граду Ужицу, 2022-2025 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у години т+2 | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Грађани који имају директну корист од буџетске подршке кроз Програмеза финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Број | Интерно, МЕД 3 | 400 | 2022 | 500 | 600 | 600 | |
| Грађанке које имају директну корист од буџетске подршке кроз Програме за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Број | Интерно, МЕД 3 | 400 | 2022 | 500 | 600 | 600 | |
| Осетљиве групе које имају директну корист од буџетске подршке кроз Програме за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Број | Интерно, МЕД 3 | 1 | 2022 | 2 | 3 | 3 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.1: Спровођење механизама за активно информисање грађана и приступ информацијама од значаја за учешће грађана у локалном одлучивању. | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију:Градске управе, Начелник градске управе за финансије | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Институционално управљачко организациона | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Задовољство грађана квалитетом информација о локалном буџету (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 40 | 50 | 60 |
| Задовољство грађана квалитетом информација у поступку доношења локалних прописа и јавних политика (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 40 | 50 | 60 |
| Задовољство грађана у најмање две МЗ квалитетом информација о изради развојних и финансијских планова МЗ (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 10 | | 2022 | 30 | 50 | 70 |
| Канали информисања грађана о локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика | Број | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 3 | | 2022 | 5 | 7 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |
| Финансијска подршка донаторских програма, МЕД 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 2.1.1 Обуке за запослене у области информисања грађана | Градске управе | Интерно, МЕД 3 | Октобар, 2022 | Буџетска средства, МЕД 3 |  | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2.1.2Израда плана информисања грађана о јавним расправама и другим облицима укључивања грађана, информисања грађана на нивоу МЗ и информисања осетљивих категорија грађана, 2022-2025 | Градске управе | Радна група | Јун, 2023 | Буџетска средства, МЕД 3 |  |  |  |  |
| 2.1.3Спровођење плана информисања грађанао јавним расправама и другим облицима укључивања грађана, информисања грађана на нивоу МЗ и информисања осетљивих категорија грађана, 2022-2025 | Градске управе | Радна група | Мај, 2025 | Буџетска средства - Текући трошкови |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 2.2: Спровођење механизама за консултовањеи активноукључивање грађана у одлучивањео локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика. | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Градске управе | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2025 | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години т+1 | Циљана вредност у години т+2 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Задовољство грађана квалитетом консултативног процеса и активном укључивању у одлукама о локалном буџету (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 30 | 50 | 60 |
| Задовољство грађана квалитетом консултативног процеса и активном укључивању у поступку доношења локалних прописа и јавних политика (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 30 | 50 | 60 |
| Задовољство грађана у најмање две МЗ квалитетом консултативног процеса и активном укључивању у израду развојних и финансијских планова МЗ (родна сегрегација) | % | Анкета о учешћу грађана, МЕД 3 | 15 | | 2022 | 30 | 50 | 60 |
| Механизми консултовањаи активног укључивања грађана у одлучивање о локалном буџету и поступку доношења локалних прописа и јавних политика | Број | Интерно, ЛИПА -  МЕД 3 | 2 | | 2022 | 5 | 7 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Приходи из буџета |  |  |  |  |  |
| Финансијска подршка донаторских програма, МЕД 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| у години т+1 | у години т+2 | у години т+3 |
| 2.2.1 Обуке за запослене у области консултовањаи активног укључивања грађана у јавне расправе и друге облике укључивања грађана | Градске управе | МЕД 3 | Децембар, 2022 | Буџетска средства, МЕД 3 |  | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2.2.2 Спровођење Локалног програма за финансирање пројеката идентификованих кроз „учешће грађана“ | Градске управе | Радна група, МЕД 3 | Децембар буџетске године | Буџетска средства, МЕД 3 |  |  |  |  |
| 2.2.3Унапређен процес консултовања грађана у вези са капиталним пројектима[[6]](#footnote-7) | Градске управе | МЕД 3 | Новембар буџетске године | Буџетска средства |  |  |  |  |
| 2.2.4 Унапређено извештавање са јавних расправа | Градске управе | МЕД 3 | Новембар буџетске године | Буџетска средства, МЕД 3 |  |  |  |  |

1. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-2)
2. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-3)
3. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-4)
4. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-5)
5. Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена [↑](#footnote-ref-6)
6. У складу са дефиницијом појма Капитални пројекти у оквиру ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) [↑](#footnote-ref-7)