**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

2022.

УЖИЦА

**~~ОПШТИНЕ~~/ГРАДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ГОДИНУ**

Усвојен на седници - \_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број активности** | **Програмска активност** | **Опис реализоване активности** | **Надлежни за реализацију активности** | **Предвиђена средства буџетског фонда у извештајној години** | **Утрошена средства буџетског фонда** | **Неутрошена средства буџетског фонда у извештајној години** | **Извршење планиране активности у %** |
| **Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена** |
| 1. | Активност | Мониторинг ваздуха | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Завод за јавно здравље Ужице | 2.200.000,00 | 1.807.200,00 | 392.800,00 | 82,0 |
| 2. | Активност | Суфинансирање мера енергетске санације објеката и замене ложних уређаја у 2022.год. и уговорене обавезе из 2021.год.**напомена:****За мере енергетске санације и замене ложних уређаја уговорене обавезе из 2022.год. реализоваће се у 2023. години** | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике | 117.500.000,00 | 41.827.199,70 | 75.672.800,30 | 35,60 |
|  3. | Активност | Суфинансирање енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе**Напомена: Уговорени радови ће се рализовати у 2023. години** | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Министарство рударства и енергетике | 4.000,000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 4. | Активност | Израда елабората енергетске ефикасности и техничке документације јавних објеката града Ужица | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **Управљање отпадом** |
| 5. | Активност | Превенција настанка дивљих депонија, санација дивљих депонија, примарна селекција отпада и чишћење јавних површина | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ЈКП „Биоктош“ | 10.550.000,00 | 10.519.161,35 | 30.838,65 | 99,70 |
| **Контрола и заштита површинских и подземних вода** |
| 6. | Активност | Мониторинг вода | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Завод за јавно здравље Ужице | 300.000,00 | 260.800,80 | 39.199,20 | 86,90 |
| 7. | Активност | Изненадне експертизе | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, Завод за јавно здравље Ужице | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Контрола и заштита природе, биодиверзитета, јавне зелене површине** |
| 8. | Активност | Заштићена природна добра и конкурси из области заштите животне средине | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој | 500.000,00 | 190.944,00 | 309.056,00 | 38,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мере адаптације на климатске промене** |
|  | Активност |  |  |  |  |  |  |
| **Контрола и заштите земљишта** |
| 9. | Акивност | Мониторинг квалитета земљишта | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој | 400.000,00 | 393.050,40 | 6.949,60 | 98,30 |
| **Контрола и заштите од буке** |
|  | Активност |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Информације, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине** |
| 10. | Активност | Стручно усавршавање, еколошко образовање становништва, рад Зеленог савета | Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој | 150.000,00 | 48.199,96 | 101.800,04 | 32,10 |
| **Остало** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | / | / | / | 136.200.000,00 | 55.046.556,21 | 81.153.443,79 | 40,40 |

|  |
| --- |
| **Образложење** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО/ЛА** |  | **ОДГОВОРНО ЛИЦЕ** |
|  Марија Кутлешић |  |  |